## Slide 1
資料No.1 | 国民健康保険システム標準化 第3回検討会
 | 令和7年1月24日
国民健康保険システム標準化
令和6年度標準仕様書改訂
第3回検討会
進め方について
取扱注意
令和7年1月24日

## Slide 2
〇 令和6年10月22日に実施した検討会において、次回の改版に向けて、制度改正等の検討事項について事務局にて引き続き対応していくことを前提に、国保標準仕様書【第1.3版】（案）を承認いただき、令和6年10月31日に国保標準仕様書【第1.3版】を公開したところ。
国保標準仕様書【第1.3版】の公開以降、事務局にて課題・検討事項や、制度改正等を基に、国保標準仕様書の改訂方針を検討し、その内容を資料No.2に纏めている。
〇 資料No.2の内容を基に、「【資料No.3】標準仕様書【第1.4版】（案）」として、本紙及び業務フロー、機能・帳票要件、帳票詳細要件、帳票レイアウトの改訂を行っている。
１．国民健康保険システム標準化 令和6年度標準仕様書改訂 第3回検討会（資料No.2）

## Slide 3
〇 資料No.3に含まれる仕様書を合わせて「国保標準仕様書【第1.4版】（案）」としている。
〇 資料No.3については、下記に記載のプロセスで作成している。
〇 本検討会にて提示する資料No.3については、令和7年1月10日から令和7年1月16日の期間においてワーキングチーム構成員にてご確認いただいた結果を反映したものであり、令和7年2月上旬に控える全国意見照会の際に発出を予定している。
①「国保標準仕様書【第1.3版】」公開時点の課題・検討事項や制度改正による国保標準仕様書の改訂方針について、令和7年1月15日に実施した合同ワーキングチームにて議論し、内容についてワーキングチーム構成員よりご意見をいただいた。
②①で提示した改訂方針及びワーキングチーム構成員からいただいたご意見を基に、「国保標準仕様書【第1.4版】（案）」を作成。
２．標準仕様書【第1.4版】（案）（資料No.3）
＜「【資料No.3】標準仕様書【第1.4版】（案）」作成のプロセス＞

## Slide 4
２．標準仕様書【第1.4版】（案）（資料No.3）
〇 資料No.3については、今後全国意見照会等を実施し、令和7年3月に「国保標準仕様書【第1.4版】として公開を予定している。公開までのスケジュールは以下の通り。
令和6年度 |  |  |  |  | 
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
▲10/31
国保標準仕様書
【第1.3版】公開
※ 記載している標準仕様書の版数は仮の版数となります。
△2月上旬
国保標準仕様書
【第1.4版】（案）公開
△
3/31
国保標準仕様書
【第1.4版】公開
△3/7（仮）
第4回WT
△
3/21（仮） 第4回検討会
全国
意見
照会
照会
結果
反映
WT
検討会
WT
結果
反映
子ども・子育て支援金制度
仕様書案作成
令和6年度下期改版対応
eLTAX
仕様書案作成
2月上旬～中旬（仮）
▲11月28日～12月9日
ベンダ分科会
△1/24 第3回検討会
WT
検討会
WT
結果
反映
▲1/15 第3回WT
ベンダ
分科会
実装必須機能
（経過措置対象）の整理
結
果
反
映
【総務省】
△ 1月 eLTAX公開仕様書（暫定版）
（公開時期調整中）

## Slide 5
〇 本検討会では、以下の点についてご確認及びご審議いただきたい。
●「【資料No.2】第3回検討会」に纏めた内容に疑義事項等がないかご確認いただくとともに、令和7年2月上旬に控える全国意見照会に向けて、国保標準仕様書【第1.4版】（案）について、ご審議いただきたい。
〇 なお、本検討会の資料に関してご意見がある場合は、令和7年1月27日までに事務局へご連絡いただきたい。
３．本検討会の審議内容

## Slide 6
〇 今後の国保標準仕様書【第1.4版】（案）の決定プロセスは以下の通りとさせていただきたい。
〇 なお、本検討会にて新たな疑義事項が追加された場合は、疑義事項の内容に応じて、検討会の場において取り扱いを議論し、座長に決議をとっていただくこととしたい。
① 第3回検討会（資料No.2）
② 標準仕様書【第1.4版】（案）（資料No.3）
課題・検討事項や制度改正による仕様書の改訂方針が取り纏められており、今後の進め方について疑義事項がない
今後も含めた作成プロセスに問題がなく、ワーキングチームでのご意見が反映された国保標準仕様書【第1.4版】（案）となったうえで、検討・課題一覧において未解決事項が管理されているため、疑義事項がない
令和7年2月上旬を目途に、国保標準仕様書【第1.4版】（案）が決定
４．今後の国保標準仕様書【第1.4版】（案）の決定プロセス